## 12週間計画
週 | フェーズ | Python・ML側の作業 | FPGA・RTL側の作業 | 成果物・完了条件 | 時間目安（h） | 状態 | メモ
1 | 8-4-8 学習 | NumPyでデータ生成、順伝播、損失、逆伝播、重み更新を実装。学習・検証損失と再構成波形を確認。 | この週はRTLを書かず、モデル仕様を整理する。 | 学習曲線、再構成結果、保存済み重み（NPZ）。 | 8–12 | 未着手
2 | 固定小数点仕様 | 浮動小数点モデルの出力・重み・バイアスの範囲を調べる。 | Q形式、乗算結果幅、累算器幅、丸め、飽和、活性化の仕様を決める。 | 固定小数点仕様書。Q3.12を候補とし、範囲を確認して確定。 | 8–12 | 未着手
3 | QAT・整数推論 | 量子化を考慮した学習（Fake Quantization/STE）を実装。固定小数点整数推論を作り、浮動小数点との差を測定。 | PythonとRTLで共有する演算仕様を明確化。 | 整数推論モデル、量子化誤差レポート、パラメータ出力。 | 8–12 | 未着手 | QATとRTL一致検証は別タスク。丸め・飽和を明示する。
4 | 8-4-8 RTL（前半） | Python整数推論をゴールデンモデルとして固定する。テストベクトルを生成。 | MAC、レジスタ、重み・バイアスROM、活性化処理を実装。 | 各演算ブロックのシミュレーションが通る。 | 8–12 | 未着手
5 | 8-4-8 RTL（後半） | Python出力とRTL出力の差を調べ、必要なら演算仕様を修正。 | FSM・層制御を実装。Questaで全体シミュレーション。 | RTL全体が動作し、Python整数モデルと出力一致。 | 8–12 | 未着手 | 出力不一致時は層ごとに切り分ける。
6 | 8-4-8 FPGA実機 | テスト入力と期待出力を用意し、結果を記録。 | Quartusで合成・配置配線・タイミング確認。DE10-Standardで動作確認。 | FPGA上で推論実行。完了信号確認、必要ならSignalTap/UARTで出力確認。 | 8–12 | 未着手
7 | MNIST 学習 | 784-64-16-64-784のAEをNumPyで学習。再構成画像と損失を確認。重みを保存。 | モデル規模と必要メモリ・演算量を見積もる。 | 学習済みモデル、入力画像と再構成画像の比較。 | 8–12 | 未着手 | この段階ではFPGA最適化を急がない。
8 | MNIST 固定小数点 | 量子化を考慮した学習・整数推論を実装。再構成品質と数値誤差を測定。 | 層ごとのビット幅、小数点位置、累算器幅、ROM構成を決める。 | 整数推論が完成し、量子化誤差を評価済み。 | 8–12 | 未着手 | 8-4-8のQ3.12をそのまま流用せず、範囲を確認する。
9 | MNIST RTL（前半） | 固定小数点Pythonモデルをゴールデンモデルとして固定。テストデータを生成。 | 全結合層演算、重み格納・読み出し、制御回路を実装。 | 主要演算ブロックのシミュレーション完了。 | 8–12 | 未着手
10 | MNIST RTL（後半） | PythonとRTLの各層出力を比較してデバッグ。 | 全層の制御、データ格納、完了信号を統合。Questaで検証。 | 784入力から784出力までのRTLシミュレーションが通る。 | 8–12 | 未着手 | 重みROM容量・読み出しレイテンシに注意。
11 | MNIST FPGA（前半） | 再構成画像・数値誤差を評価するスクリプトを用意。 | Quartus合成、配置配線、タイミング・資源使用量を確認。 | FPGAで動作するビットストリームと評価ログ。 | 8–12 | 未着手
12 | MNIST FPGA（仕上げ） | 浮動小数点、固定小数点Python、RTLの結果を比較。再構成画像を保存。 | 実機で推論を実行。必要ならUARTで結果をPCへ送る。 | FPGAでMNIST AEの推論が動作。誤差、サイクル数、資源、動作周波数を記録。 | 8–12 | 未着手 | 進捗に応じて第11–12週を延長してよい。

## 概要
項目 | 内容
目標 | NumPyで8-4-8 AEを学習 → 固定小数点モデル化 → RTL検証 → DE10-Standard実機動作 → MNIST AEへ拡張
想定期間 | 12週間
週間作業時間 | 8–12時間（仮定）
前提 | FPGA・MLともに少し経験あり。Python/NumPy中心で学習を実装し、RTLはVerilog/SystemVerilogを想定。
進め方 | 毎週、学習内容ではなく動く成果物を残す。各フェーズ末に完了条件を確認し、遅れがあれば後半の予定を調整する。
重要な原則1 | RTLを書く前にPythonの固定小数点整数推論モデルを作り、ゴールデンモデルとして使う。
重要な原則2 | Q3.12は候補。実際の重み・活性値の範囲を測定し、飽和や精度を確認して確定する。
重要な原則3 | QAT（Fake Quantization/STE）とRTLのビット単位一致検証は別。丸め・ビット幅・飽和を明示して合わせる。
MNISTモデル案 | 784 → 64 → 16 → 64 → 784（重み総数110,592、バイアスは別途）
8-4-8モデル | 8 → 4 → 8。最初は単一MACを再利用する逐次構成を候補にし、サイクル数と資源を測る。
週次レビュー | ①成果物 ②数値で確認した結果 ③詰まった点 ④次週の最初の具体的作業、を記録する。

## 週次レビュー
週 | 今週の目標 | 実際に完成したもの | 数値・ログで確認した結果 | 詰まった点 | 次週の最初の作業 | 作業時間（h）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12